**CUENTA PÚBLICA 2023**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Tipo-dimensión-frecuencia** | **Realizado en el periodo** | **Avance respecto a la meta anual** | **Justificaciones** |
| E-074 Igualdad de Género  | **Fin. Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en Tamaulipas a través de la transversalización de la perspectiva de género en las actividades de la administración pública estatal, así como servicios de atención y proyectos que promuevan el desarrollo integral de las mujeres** |  **(Ingreso laboral real promedio de Mujeres ocupadas /Ingreso laboral real promedio de hombres ocupados )** | **Personas** | **78%** | **EstratégicoBianual** | **0** | **0%** | **ESTE INDICADOR TIENE UN COMPORTAMIENTO BIANUAL, SE ESPERA ALCANZAR LA META EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO** |
| E-074 Igualdad de Género  | **P.1 Proporción de Dependencias y Entidades que incorporan en sus Programas presupuestarios la perspectiva de género** | **Numero de dependencias que incorporaron la perspectiva de género en sus programas presupuestales/Número de Personas Programadas para capacitar en temas de perspectiva de Genero** | **Dependencias**  | **30** | **EstratégicoTrimestral** | **0** | **0%** | **LA METAS ASIGNADAS AL PRIMER TRIMESTRE ES DE "0", A PARTIR DEL SIGIENTE TRIMESTRE SE EMPEZARÁ A TENER AVANCES** |
| E-074 Igualdad de Género  | **P.2Proporción de mujeres apoyadas que concluyeron satisfactoriamente su proceso de atención.** | **Personas atendidas que concluyeron satisfactoriamente su proceso de atención/Total de personas que recibieron servicios de atención** | **Mujeres**  | **350** | **EstratégicoTrimestral** | **256** | **73%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.1.1 Proporción de Dependencias, Entidades y Organismos atendidos para la transversalización de la perspectiva de género** | **Número de dependencias y organismos atendidos para la transversalización de la perspectiva de género/Número de dependencias participantes en el eje transversal de la perspectiva de género** | **Dependencias**  | **18** | **EstratégicoTrimestral** | **17** | **94%** |  |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.1.2Proporción de acciones de Transversalización**  | **Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas** | **Acciones** | **27** | **EstratégicoTrimestral** | **20** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C1. A1.1 Número de personas capacitadas en temas de Transversalización de la PG**  | **Número de personas capacitadas en temas de Transversalización de la PG / Número de Personas Programadas para capacitar en temas de perspectiva de Genero** | **Personas** | **633** | **Estratégico Trimestral** | **471** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C1. A1.2Capacitaciones impartidas en temas de Transversalización de la PG**  | **Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas** | **Acciones** | **11** | **Estratégico Trimestral** | **8** | **73%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C1. A2. 1 proporción de Actividades de Seguimiento**  | **Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas** | **acciones** | **51** | **Estratégico Trimestral** | **37** | **73%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C1. A3.1Proporción de metas de los programas estatales integrales que han presentado avance**  | **Número metas que han presentado avance en el cumplimiento de los sistemas integrales/Total de metas dentro de los sistemas integrales** | **Metas** | **31** | **Estratégico Trimestral** | **30** | **97%** |  |
| E-074 Igualdad de Género  | **C2.1. Proporción de servicios de atención de la violencia**  | **Total de servicios de atención de la violencia ejecutados/ Total de servicios de atención de la violencia programados**  | **Atenciones**  | **20000** | **Estratégico Trimestral** | **14984** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.2.2. Proporción de mujeres atendidas con servicios integrales** | **Mujeres atendidas con servicios integrales / Total de Mujeres solicitantes** | **Mujeres**  | **2912** | **Estratégico Trimestral** | **2912** | **100%** |  |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.2 A.1.1 Proporción de atenciones a mujeres por servicios de trabajo social**  | **Número de mujeres atendidos por servicios de trabajo social/Número de mujeres programadas por servicios de trabajo social** | **Mujeres**  | **3900** | **Estratégico Trimestral** | **2912** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C2. A2.1 Proporción de mujeres atendidas por servicios psicológicos**  | **Número de mujeres atendidos por servicios de psicológicos / Número de mujeres programadas por servicios psicológicos** | **Mujeres**  | **2500** | **Estratégico Trimestral** | **1869** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C2. A2.2 Proporción de atenciones por servicios psicológicos**  | **Número de atenciones otorgadas por servicios de psicológicos/Número de atenciones programadas por servicios psicológicos** | **Atenciones**  | **5700** | **Estratégico Trimestral** | **4301** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.2 A.3.1 Proporción mujeres atendidas por servicios jurídicos**  | **Número de mujeres programadas por servicios jurídicos/Número de mujeres atendidos por servicios jurídicos** | **Mujeres**  | **2990** | **EstratégicoTrimestral** | **2205** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.2 A.3.2 Proporción atenciones por servicios jurídicos**  | **Número de atenciones jurídicas /Número de atenciones programadas por servicios de jurídicos**  | **Atenciones**  | **9600** | **EstratégicoTrimestral** | **7239** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.2 A.4.1 Proporción de otros servicios de atención de la violencia**  | **Número de total de otros servicios de atención de la violencia/Número de atenciones programadas por otros Servicios**  | **Atenciones**  | **710** | **EstratégicoTrimestral** | **532** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.2 A.4.2 proporción de Personas atendidas por otros servicios de atención de la violencia**  | **Número de personas atendidas por otros servicios de atención de la violencia/Número de personas programadas por atender de otros servicios de Atención de la violencia** | **Personas** | **385** | **EstratégicoTrimestral** | **287** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.3.1Proporción de personas atendidas para el fortalecimiento de capacidades profesionales** | **Personal capacitado/Personal a capacitar** | **Personas** | **2590** | **EstratégicoTrimestral** | **1852** | **72%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.3 A.1.1Proporción de capacitaciones a Unidades de Género capacitadas** | **Total de capacitaciones a unidades de genero/Número de capacitaciones a unidades de genero programadas** | **Capacitaciones** | **2** | **EstratégicoTrimestral** | **2** | **100%** |  |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.3 A.1.2Proporción de personal de las Unidades de género capacitado**  | **Personal capacitado/ Total del personal a capacitar** | **Personas** | **70** | **EstratégicoTrimestral** | **50** | **71%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.3 A.2.1Proporción de personal capacitado en transversalización de la perspectiva de género** | **Proporción de personal de la sociedad civil y del sector empresarial capacitado en materia de perspectiva de género** | **Personas** | **910** | **EstratégicoTrimestral** | **665** | **73%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.3 A.3.1 Proporción de personal de la sociedad civil y del sector empresarial capacitado en materia de perspectiva de género** | **Personas capacitadas/Personas a capacitar** | **Personas** | **1488** | **EstratégicoTrimestral** | **1126** | **76%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4 1. Tasa de variación en las personas atendidas** | **((Personas atendidas por Acciones que promueven la igualdad de género, el desarrollo humano y la prevención de las violencias en el año de medición / Personas atendidas por Acciones que promueven la igualdad de género, el desarrollo humano y la prevención de las violencias en el año base )-1)** | **Personas** | **15800** | **EstratégicoTrimestral** | **11942** | **76%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4.2Proporción de Acciones que promueven la igualdad de género, el desarrollo humano y la prevención de las violencias**  | **Número de atenciones brindadas con servicios de prevención y atención de la violencia/Número de atenciones programadas con servicios de prevención y atención de la violencia** | **Acciones** | **1265** | **EstratégicoTrimestral** | **942** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4. A.1.1Proporción de personas asistentes a las pláticas Prematrimoniales** | **Número de personas asistentes a las pláticas en el año de medición/Número de personas programadas las platicas** | **personas** | **9400** | **EstratégicoTrimestral** | **7032** | **75%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4 A.2.1Proporción de acciones de prevención de la violencia**  | **(Número de acciones de prevención de la violencia/ Número de acciones programas de prevención de la violencia )** | **Acciones** | **62** | **EstratégicoTrimestral** | **45** | **73%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4 A.2.2 Proporción de personas asistentes a las acciones de prevención de la violencia**  | **Número de personas asistentes asistentes a las acciones de prevención de la violencia/Número total de personas programadas asistentes a las acciones de prevención de la violencia )]\*100**  | **Acciones** | **6300** | **EstratégicoTrimestral** | **4684** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4 A.3.1Proporción de personas Asistentes a los eventos que promueven la igualdad de género y el desarrollo humano**  | **Personas asistentes a los eventos que promueven la igualdad de género y el desarrollo humano/Personas a programadas por asistir a los eventos que promueven la igualdad de género y el desarrollo humano**  | **Personas** | **9772** | **EstratégicoTrimestral** | **7258** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |
| E-074 Igualdad de Género  | **C.4 A.3.2 Proporción de acciones que promueven la igualdad de género y el desarrollo humano en las personas**  | **Número de acciones que promueven la igualdad de género y el desarrollo humano en las personas/Número de acciones programadas que que promueven la igualdad de género y el desarrollo humano en las personas** | **Acciones** | **1213** | **EstratégicoTrimestral** | **894** | **74%** | **LA META ASIGNADA PARA ESTE TRIMESTRE ES DEL 75% DEL TOTAL** |