**CUENTA PÚBLICA 2024**

**INDICADORES DE RESULTADOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Programa** | **Nombre del Indicador** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Meta** | **Tipo-dimensión-frecuencia** | **Realizado en el periodo** | **Avance respecto a la meta anual** | **Justificaciones** |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. |  Tasa de variación de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en Tamaulipas | ((Número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en Tamaulipas en el periodo t/Número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores en Tamaulipas en el periodo t-1)-1)\*100 | investigadores | 8.83 | Anual | 7.27 | 82.33 | Se obtuvo un avance menor a la meta debido a que no todos los investigadores cumplieron con los requisitos para poder ingresar al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. |  Tasa de variación de participación en eventos de promoción en materia de ciencia y tecnología |  ((Población asistente en el año t/Población asistente en el año t-1)-1)\*100 | asistentes | 6 | Trimestral | -35.24 | -587.33 |  Al ser un indicador nuevo, se tomó como base los números del indicador previo que incluía otras actividades adicionales, además de los cambios en algunos de los eventos que se realizaron durante el ejercicio que dificultó la contabilización de los visitantes. |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. |  Porcentaje de asistentes que contestaron que los talleres, foros y eventos son muy buenos o buenos |  (Asistentes que contestaron que los talleres, foros y eventos son muy buenos o buenos/Asistentes que contestaron la encuesta)\*100 | asistentes | 0.8 | Trimestral | 94.40 | 11800 | El avance obtenido no concuerda con las metas, debido a que éstas fueron planteadas de manera incorrecta a forma de razón, por lo que tanto la meta inicial como la ajustada sería 80. |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. |  Porcentaje de población que accede al museo móvil | (Población que accede al museo móvil / población de Tamaulipas)\*100 | población | 1 | Trimestral | 0.47 | 47 |  Las actividades del Museo Móvil se vieron limitadas a inicios de años debido a la veda electoral, así como a fallas en la unidad durante todo el año, lo que limito la participación en eventos a distancia |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. |  Porcentaje de registros en el padrón estatal de investigadores concluidos |  (Registros concluidos en el Padrón Estatal de investigadores/Registros iniciados en el padrón estatal de investigadores)\*100 | registros | 90 | Trimestral | 92.79 | 103.1 |   |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. |  Porcentaje de talleres y foros realizados |  (Talleres y foros realizados /Talleres y foros programados)\*100 | talleres y foros | 100 | Trimestral | 100 | 100 |   |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. | Razón de participación del museo móvil realizados | (Participación en eventos del museo móvil realizados / participación en eventos del museo móvil programados) | eventos | 1 | Trimestral | 1 | 100 |   |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. | Porcentaje de vinculaciones de los actores de la cuádruple hélice realizadas |  (Vinculaciones realizadas / Vinculaciones potenciales detectadas)\*100 | vinculaciones | 100 | Anual | 94.11 | 94.11 |   |
| P077 Conducción de la política de ciencia y tecnología. | Porcentaje de investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, registrados en el Sistema Estatal de Investigadores |  (Investigadores registrados en el Sistema Estatal de Investigadores / Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores )\*100 | investigadores | 40 | Trimestral | 59.12 | 147.80 | Se ha identificado un mayor apoyo por parte de las universidades para que sus investigadores participen en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, obteniendo mejores resultados de lo esperado. |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Tasa de variación de las Solicitudes de registro de propiedad intelectual de Tamaulipas | ((Solicitudes de Registros de propiedad intelectual de Tamaulipas en el periodo t/ Solicitudes de Registros de propiedad intelectual de Tamaulipas en el periodo t-1)-1)\*100 | solicitudes | 9 | Anual | -31.81 | -353.44 |  A la fecha del presente reporte, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) no cuenta con la información actualizada al cuarto trimestre, por lo que se informa el avance al tercer trimestre. Cabe señalar que, sólo a través del COTACYT se ingresaron 3 solicitudes durante el cuarto trimestre, por lo que se prevé un cierre con por lo menos 18 solicitudes ingresadas. |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Tasa de variación de participación en convocatorias de ciencia y tecnología |  ((Personas que participaron en las convocatorias en el periodo t /Personas que participaron en las convocatorias en el periodo t-1)-1)\*100 | personas | 25 | Anual | 36.25 | 145 |  Debido a la promoción de los programas y sus convocatorias, se obtuvo una mayor participación de la comunidad. |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de apoyos para eventos nacionales e internacionales entregados | (Personas que recibieron el apoyo /Personas que cumplen con los requisitos)\*100 | personas | 100 | Trimestral | 100 | 100 |   |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de Solicitudes de Patentes registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial | (Solicitudes de Patentes registradas por el COTACYT / Total de Solicitudes de patentes registradas en el Estado)\*100 | solicitudes | 90 | Trimestral | 66.66 | 74.07 | El avance de este indicador quedó por debajo de la meta, debido a que se encuentra en revisión 1 propuesta que se continua trabajando para ser ingresada en el siguiente ejercicio. |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de Proyectos de investigación científica y tecnológica apoyados | (Proyectos de investigación científica y tecnológica apoyados /total de Proyectos de investigación científica y tecnológica que cumplen con los requisitos)\*100 | proyectos | 90 | Anual | 88.23 | 98.03 |   |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de Apoyos para el desarrollo de emprendimiento tecnológico y de innovación | (Apoyos otorgados /Solicitudes de apoyo)\*100 | apoyos | 83 | Anual | 83.33 | 100.40 |   |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de validación de expediente de los solicitantes para los eventos nacionales e internacionales | (Expedientes que cumplen con los requisitos para recibir el apoyo /expedientes integrados solicitando el apoyo)\*100 | expedientes | 80 | Trimestral | 84.09 | 105.11 |   |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de entrega de subsidios para el registro de patentes | (Subsidios otorgados para el registro de marca realizados /total de solicitudes de registro de patentes)\*100 | apoyos | 100 | Trimestral | 100 | 100 |   |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de talleres y asesorías realizados | (Talleres y asesorías realizados/talleres y asesorías solicitados) \*100 | talleres y asesorías | 100 | Trimestral | 100 | 100 |   |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de demandas específicas atendidas | (Demandas específicas atendidas /total de demandas específicas) \*100 | demandas | 90 | Anual | 80 | 88.89 | El porcentaje de avance es menor a la meta, debido a que 2 proyectos aún se encuentran en proceso de formalización debido a trámites institucionales. Se tiene contemplado concluir la formalización durante el primes trimestre del ejercicio continuo, toda vez que el programa operativo del que deriva este indicador es plurianual. |
| U225 Apoyos A Proyectos De Investigación. Científica Y Desarrollo Tecnológico | Porcentaje de solicitudes validadas | (Solicitudes validadas que cumplen con los requisitos para el apoyo /solicitudes recibidas)\*100 | solicitudes | 75 | Anual | 67.40 | 89.87 |   |