## RESUMEN
PROYECTO: FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2020.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN | MUNICIPIOS Y LOCALIDADES | No. DE USUARIOS | No. DE UNIDADES | PROVEEDORES ADJUDICADOS | CONTRATO | MONTO AUTORIZADO (A) | MONTO CONTRATADO (B) | FINIQUITADO ( C ) | ECONOMIAS1_/ (A-B) | AVANCE FINANCIERO % | AVANCE FÍSICO %
Adquisición de 10 vehículos adaptados camionetas tipo Van para los municipios de Aldama, Altamira, Casas, Jaumave, Mier, Padilla, Reynosa, Tula y Valle Hermoso, en Tamaulipas. |  | Aldama 002:Localidad Aldama | 780 | 1 | Telecomunicaciones y Servicios del Norte, S.A. de C.V. | http://sega.tamaulipas.gob.mx/AppSEGA/uploads/334043_27.CONCESIONES-CONTRATOS-CONVENIOS-PERMISOS-LICENCIAS-O-AUTORIZACIONES_SGG_20200929.pdf | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
| Especificaciones: | Altamira 003:Localidad Altamira | 333 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
| Vehículo Capacidad mínima: 3 espacios adaptados con sujeción de silla de ruedas, incluye puerta lateral corrediza y puerta trasera tipo cajuela o tipo hoja, 3 sientos abatibles dobles con cinturón de seguridad de tres puntos, rampa hidraúlica, piso antiderrapante, pasamanos de poliuretano, tipo softtouch en puerta lateral, pasamanos en todo con agarraderas y pasamanos en costado lateral izquierdo. | Casas 008:Localidad Casas | 305 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
|  | Jaumave 017:Localidad Jaumave | 423 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
|  | Mier 024: Localidad Mier | 195 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
|  | Padilla 030:Localidad Nueva Villa de Padilla | 662 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
|  | Reynosa 032:Localidad Reynosa | 254 | 2 |  |  | 1959287.93 | 1930889.6 | 772355.84 | 28398.33 | 40% | 0%
|  | Tula 039:Localidad Ciudad Tula | 43 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
|  | Valle Hermoso 039: Localidad Valle Hermoso | 352 | 1 |  |  | 979643.96 | 965444.8 | 386177.92 | 14199.16 | 40% | 0%
|  | TOTAL | 3347 | 10 | - | - | 9796439.61 | 9654448 | 3861779.2 | 141991.61 | 40% | 0%
1_/ De conformidad con lo establecido en el numeral 12 de los Lineamientos del Fondo, la aplicación de los recursos se sujetará a las disposiciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, por lo que los recursos que no hayan sido comprometidos al 31 de diciembre así como los rendimientos generados serán reintegrados a la TESOFE.

## ALDAMA
REGRESAR AL RESUMEN

## ALTAMIRA
REGRESAR AL RESUMEN

## CASAS
REGRESAR AL RESUMEN

## JAUMAVE
REGRESAR AL RESUMEN

## MIER
REGRESAR AL RESUMEN

## PADILLA
REGRESAR AL RESUMEN

## REYNOSA
REGRESAR AL RESUMEN

## TULA
REGRESAR AL RESUMEN

## V. HERMOSO
REGRESAR AL RESUMEN